## Application
PAXALIH AKHAR CAM
1 week = 16 hours
Status | No | Function | CODE |  |  |  | TEST |  |  |  | Comment
|  |  | Time (Hours) | Deadline (Estimate) | Completed | Coder | Time (Hours) | Deadline (Estimate) | Completed | Tester
SET UP PROJECT
Completed | 1 | Phân tích chức năng |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jabraok |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jabraok
Completed | 2 | Khởi tạo Framework |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jabraok |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jabraok
Completed | 3 | Khởi tạo giao diện |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jabraok |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jabraok
DEVELOPMENT
Completed | 4 | Chuyển đổi Font WaQuyet Sang KeyCode |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jabraok |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jayam
Completed | 5 | Chuyển đổi Font Gilai Praong Sang KeyCode |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jabraok |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jayam
Test Waiting | 6 | Chuyển đổi Font Cam EFEO Sang KeyCode | 2 | 2012-12-09 | 2012-12-07 | jabraok |  |  |  | jayam
Test Waiting | 7 | Chuyển đổi Font BBS Sang KeyCode | 2 | 2012-12-09 | 2012-12-12 | jayam |  |  |  | jabraok
Completed | 8 | Chuyển đổi Keycode sang Font WaQuyet |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jabraok |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jayam
Test Waiting | 9 | Chuyển đổi Keycode sang Font Gilai Praong | 2 | 2012-12-09 | 2012-12-12 | jabraok |  |  |  | jayam
Test Waiting | 10 | Chuyển đổi Keycode sang Font Cam EFEO | 2 | 2012-12-16 | 2012-12-13 | jabraok |  |  |  | jayam
Test Waiting | 11 | Chuyển đổi Keycode sang Font BBS | 2 | 2012-12-09 | 2012-12-13 | jayam |  |  |  | jabraok
Completed | 12 | Chuyển đổi Keycode sang Chuyển tự Rumi |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jayam | 4 | 2012-12-09 | 2012-12-11 | jabraok
Test Waiting | 13 | Chuyển đổi Keycode sang Chuyển tự BBS | 4 | 26/01/2013 | 26/01/2013 | jayam |  |  |  | jabraok
Test Waiting | 14 | Chuyển đổi Keycode sang Chuyển tự Inrasara | 4 | 2012-12-09 | 26/01/2013 | jayam |  |  |  | jabraok
Completed | ` | Chuyển đổi Rumi Sang KeyCode |  | 2012-12-01 | 2012-12-01 | jabraok | 6 | 2012-12-09 | 2012-12-11 | jayam
Test Waiting | 16 | Chuyển đổi Chuyển tự BBS Sang KeyCode | 6 | 2012-12-09 | 26/01/2013 | jabraok |  |  |  | jayam
Test Waiting | 17 | Chuyển đổi Chuyển tự Inrasara Sang KeyCode | 4 | 2012-12-16 | 26/01/2013 | jabraok |  |  |  | jayam
Test Waiting | 18 | Chuyển đổi Chuyển tự BBS Sang Chuyển tự Rumi | 4 |  | 26/01/2013 | jayam |  |  |  | jabraok
Test Waiting | 19 | Chuyển đổi Chuyển tự BBS Sang Chuyển tự Inrasara | 4 |  | 26/01/2013 | jayam |  |  |  | jabraok
Test Waiting | 20 | Chuyển đổi Rumi Sang Chuyển tự Inrasara | 4 | 2012-12-09 | 26/01/2013 | jayam |  |  |  | jabraok
Test Waiting | 21 | Chuyển đổi Inrasara Sang Chuyển tự Rumi | 4 |  |  | jayam |  |  |  | jabraok
Test Waiting | 22 | Chuyển đổi từ Font WaQuyết sang các Font khác | 2 | 2012-12-16 | 15/12/2012 | jabraok |  |  |  | jayam
Test Waiting | 23 | Chuyển đổi từ Font Gilai Praong sang các Font khác | 2 | 2012-12-16 | 15/12/2012 | jabraok |  |  |  | jayam
Test Waiting | 24 | Chuyển đổi từ Font BBS sang các Font khác | 2 | 2012-12-16 | 15/12/2012 | jabraok |  |  |  | jayam
Test Waiting | 25 | Chuyển đổi từ Font Cam EFEO sang các Font khác | 2 | 2012-12-16 | 15/12/2012 | jabraok |  |  |  | jayam
PRE RELEASE
Waiting | 26 | Chức năng tự động cập nhật | 16 |  |  | jayam |  |  |  | jabraok
Waiting | 27 | Chỉnh sửa giao diện | 8 |  |  | jabraok |  |  |  | jayam
Waiting | 28 | Đóng gói phần mềm | 16 |  |  | jabraok |  |  |  | jayam
Waiting | 29 | Chức năng tự động gửi file log tới email admin | 8 |  |  | jabraok |  |  |  | jayam
94
Waiting |  |  | 5.875
Coding
Test Waiting
Testing
Completed